## мероприятия
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «КомфортСервис»
В.А.Кульба
«___» _____________ 2017г.
Предварительный план
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
муниципального образования город Сургут ООО "КомфортСервис"
№ п/п | Перечень работ по объектам предприятия | Ед. изм. | Количество, объем | Маяковского 7 | Маяковского 9 | Маяковского 9/1 | Ленина 18/1 | Ленина 22 | Ленина 24/3 | Мира 3 | Юности 8 | Финансовые средства, млн.руб |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
[12 empty] | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия | средства собственников | Всего
IV | Жилищный фонд
Подготовка жилищного фонда к ОЗП
| - количество домов | ед. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| - общая площадь | кв.м. | 71587.61 | 12161.64 | 7732.85 | 4546.1 | 3680.12 | 3355.5 | 4497.8 | 3787.3 | 31826.3
3 | Прочие работы (плановый текущий ремонт жил.фонда - подготовка к ОЗП), в том числе:
3.1 | Промывка системы отопления | дом | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
3.2 | Проверка состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю | дом | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
3.3 | Ремонтные работы по утеплению зданий:
| Ремонт плоских крыш | кв.м. | 20 |  |  |  | 10 |  | 10 | [5 empty] | за счет средств населения
| Ремонт скатных крыш | кв.м. | 0 | [11 empty] | за счет средств населения
| Ремонт вентшахт | кв.м. | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | за счет средств населения
| Установка зонтов на вентшахты | шт. | 4 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | за счет средств населения
| Ремонт вентшахт (устройств фановых стояков) | дом | 2 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | за счет средств населения
| Утепление чердака | кв.м. | 7 | 2 |  |  |  | 5 | [6 empty] | за счет средств населения
| Ремонт стыков | м.п. | 15 |  |  | 15 | [8 empty] | за счет средств населения
| Ремонт температурного шва в чердаке | м.п. | 0 | [11 empty] | за счет средств населения
| Утепление стен | кв.м. | 10 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | за счет средств населения
| Утепление холодных тамбуров в подъезде | кв.м. | 10 |  |  | 10 | [8 empty] | за счет средств населения
| Ремонт отмостки | кв.м. | 4 |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | за счет средств населения
| Ремонт заваленки | кв.м. | 0
| Ремонт крылец | шт. | 0 | [11 empty] | за счет средств населения
| Ремонт балконных плит, козырьков | кв.м. | 0 | [11 empty] | за счет средств населения
| Ремонт балконных плит, козырьков | шт. | 0 | [11 empty] | за счет средств населения
| Ремонт балконов огрждающей стены и экрана балкона | кв.м. | 3 |  |  | 2 |  | 1 | [6 empty] | за счет средств населения
| Устройство продухов | шт. | 2 |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | за счет средств населения
| Подсыпка песком подвалов | куб.м | 4 | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | за счет средств населения
| Утепление мусорокамеры | кв.м. | 1 |  | 1 | [9 empty] | за счет средств населения
| Замена деревянных дверей на металлические (подъездов, подвалов) | шт. | 0
| Устройство из оцинкованной стали парапетов и фартуков | м.п. | 0
| Замена люка выхода на кровлю | шт. | 0
| Установка оконных блоков | шт. | 0
3.4 | Ремонт инженерного оборудования, в том числе:
Ремонт подвальной разводки:
| - теплоснабжения (отопления) | м.п. | 0
| - водоотведения (канализации) | м.п. | 0
| - водоснабжение (ГХВС) | м.п. | 0
| ремонт септика | м2 | 0
| Замена сборок: |  | 0
| - ТС | шт. | 0
| - ГХВС | шт. | 0
| Замена канализационных выпусков | шт. | 0
| Ремонт стояков водоотведения (канализации) | м.п. | 0
| Замена сетей ГВС | м.п. | 0
| Замена задвижек | шт. | 0
| Восстановление системы отопления в подъездах | м.п. | 0
| Теплоизоляция подвальной разводки ГХВС, ОС | куб.м | 0
| Ремонт теплового узла | шт. | 0
| Ремонт общедомовых узлов учета ГХВС и ТС | шт. | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
| Утепление трубопроводов сверхтонкой теплоизоляцией "корунд" | кв.м. | 0
| Ремонт печей | шт. | 0
3.5 | Наличие и работоспособность приборов учета:
| теплоснабжения | шт. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
| холодного водоснабжения | шт. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
| горячего водоснабжения | шт. | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
3.6 | Ремонт эл. Оборудования, в том числе:
| Замена общедомовых приборов учета электроэнергии на 2-х тарифах | шт. | 0
| Замена (реконструкция) ВРУ | комп. | 0
| Замена вводных счетчиков | комп. | 0
| Замена ЭЩ, магистральных линий эл/снабжения | под | 0
5 | Наличие паспорта готовности на каждый дом | дом | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | за счет средств населения
Инженер ПТО В.В. Матковский

## Лист1
| 6 | 7 | 2 | 48 | 3 | 16 | 6 | 19 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |  | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | 1 | 14 | 4 | 6
| биография | военный | детектив | драма | история | комедия | криминал | мелодрама | музыка | мюзикл | приключения | семейный | спорт | триллер | фантастика | номер | аргентина | великобритания | германия | германия фрг | дания | ирладния | исландия | испания | италия | канада | китай | корея южная | мексика | нидерланды | норвегия | румыния | сербия | ссср | сша | финляндия | франция | швеция | япония | номер | всего
Алиса в городах |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 1 | 2
Большая прогулка |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 | [18 empty] | 1 |  |  | 2 | 4
Босиком по мостовой |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 |  |  | 1 | [20 empty] | 1 | 4
Брак по Итальянски |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 | 5
Виридана |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [10 empty] | 2 | 3
Девичий источник |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | 2 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 3
Девушка на мосту |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [20 empty] | 1 |  |  | 1 | 4
Джон Ф Кеннеди |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 3 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 5
Женщина в песках |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 2 | [22 empty] | 1 | 1 | 3
Жизнь как чудо |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 5 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 3 | 8
За двумя зайцами | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Забивание камнями |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
Завтрак у Тиффани |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Звуки музыки | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 5 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 6
Зеркало | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 3
Зло |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [16 empty] | 1 |  | 2 | 3
Империя солнца |  | 1 |  | 1 | 1 | [10 empty] | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Ищите женщину | [5 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 3
Калина красная |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Ко мне мухтар |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Когда я стану великаном | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Конформист |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 3 | 4
Любовь и смерть |  | 1 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 2 | [18 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 2 | 4
Мачеха |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Мсье Верду |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Мне двадцать лет |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Море внутри | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 3 | 5
Моя левая нога | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | [17 empty] | 2 | 4
Моя прекрасная леди |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 4 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 5
На войне как на войне |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 2 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 3
Неоконченная пьеса |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Неподдающиес | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Ночь |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 | 3
Ночь на земле |  |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 2 |  | 1 | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 | 5 | 7
Одержимость |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 4 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 5
Она |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Плата за страх |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  | 3 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 | 5
Подкидыш |  |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 1 |  | 3 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 4
Пустой дом |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 3 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 2 | 5
Разрисованная вуаль |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 5
Рокко и его братья |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 3 | [8 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  | 2 | 5
Сабрина |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Сережа |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2
Стюарт прошлая жизнь |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 |  | 1 | [21 empty] | 1 | 2
Сцены из супружеской жизни |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [21 empty] | 1 |  | 1 | 2
Тнцующая в темноте |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 13 | 16
Токийская повесть |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1 | [22 empty] | 1 | 1 | 2
Триумф |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 1 |  |  | 3 | [9 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 5
Ушедшие |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 1 | 1 | 3
Фрида | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [9 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 | 6
Хиросима любовь моя |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 | [20 empty] | 1 |  | 1 | 2 | 5
Холодная гора |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 3 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | 7
Целитель Адамс | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [9 empty] | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
Чтец |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 2 |  |  | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 | 4
Шарада |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 3 | [18 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 4
"три тополя на плющихе" | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [17 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 2